## Sheet1
lifetime of the project supposed to be 11 month
[14 empty] | EV = progress X planned budget |  | cv = EV - AC
Month | K$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Progress | EV | AC | CV | PV | SV
preparation | 600 | 300 | 300 | [9 empty] | 100% | 600 | 600 | 0 | 600 | 0
Design | 1200 |  |  | 400 | 400 | 400 | [6 empty] | 100% | 1200 | 1400 | -200 | 1200 | 0
Implemantation | 400 | [5 empty] | 200 | 200 |  |  |  |  | 50% | 200 | 200 | 0 | 400 | -200
Testing | 1200 | [5 empty] | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 33.3% | 400 | 500 | -100 | 800 | -400
Deployment | 300 | [8 empty] | 100 | 100 | 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Budget Actual Cost | 3700 | [11 empty] | 64.86% | 2400 | 2700 | -300 | 3000 | -600
EV = 2400
project is overbudget by 300K$
Delay by 1 month
SPI = EV/PV = 80%
EAC = AC + BAC -EV = 4000
Cpi = ev/AC = 88.89%